## Sheet1
| 성 명 |  |  | 신신원
| 직 급 |  |  | 주임
| 부 서 명 |  |  | SI사업부
| 작 성 일 |  |  | 2021-09-14
금일 진행사항
업무 시간 |  | 내용
9:30 ~ 11: 30 |  | 공지사항 게시판 작성 페이지 구현
13 : 00 ~ 16: 00 |  | 공지사항 게시판 리스트조회 페이지 구현
16 : 00 ~ 18 : 00 |  | 공지사항 게시판 페이징 구현과 상세 조회 페이지 구현
차일 진행 예정사항
교육 및 학습 |  | ajax를 이용한 첨부파일 전송과 공지사항 수정 기능 구현
금일 업무결과 요약 |  |  |  |  | 이슈사항
ajax를 이용한 리스트 조회와 페이징 처리
스케줄 (예정사항)
2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14
환경설정 | 회원가입 | 로그인 기능 완성 | 마이페이지 기능 완성 | 다중 주소 저장 및 수정기능 | 주말 | 주말 | 게시판관련 db 생성 | 게시판 기능 구현(ajax 이용)
2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23
게시판 기능구현(검색과 수정) | 게시판 기능구현(첨부파일) |  | 주말 | 주말